## 개발 작업공수 세부항목
메인 | 로그인 | login |  | 1 |  | 1.5 | asp소스 참고 (토큰)
| 비밀번호 변경 | password |  |  |  |  | 3개월 마다 변경
| 메인 | main |  | 0.5 |  | 2
시험관리 | 접수현황통계 | 일별 접수통계 | 접수현황, PC-모바일,급수별 | 2.5 | 0.5 | 3 | dto설계 + 0.5추가예상 | 시험항목 13개 중 화면 구성이 다른 7개 케이스(?0 JET-SW는 급수별, 과목별 따로 구성
|  |  | 시간별 접수 인원 |  |  | 0.5 | dto설계 + 0.5추가예상
|  |  | 시간별 평균 접수 인원 |  |  | 0.5 | dto설계 + 0.5추가예상
|  |  | 쿠폰 접수현황 |  |  | 0.5 | dto설계 + 0.5추가예상 | 2가지 케이스 화면 구성 (TOEIC, JPT만 정기/특별/합계, 다른 시험은 접수 인원)
|  |  | 응시권 접수 현황 |  |  | 0.5 | dto설계 + 0.5추가예상
|  |  | 패키지 접수 현황 |  |  | 0.5 | dto설계 + 0.5추가예상
|  |  | 기타 접수 현황 |  |  | 0.5 | dto설계 + 0.5추가예상
|  | 월별 접수통계 | 월별 화면 | 2.5 |  | 2.5 |  | 시험항목 13개 중 화면 구성이 다른 3개 케이스(?)
|  |  | 월별 상세화면 |  |  | 2.5 |  | 시험항목 13개 중 화면 구성이 다른 3개 케이스(?)
|  |  | 목표 입력 수정 |  |  | 2 |  | 화면구성이 다른 5개 케이스(?)
|  | 년도별 접수통계 | 년도별 접수통계 |  |  | 1.5 |  | 시험항목 13개 중 화면 구성이 다른 3개 케이스(?)
|  | 고사장/센터 현황 | 지역/고사장 현황 | 3 |  | 1
|  |  | 지역/고사장 현황 - 지역 상세 |  |  | 1.5 |  | 시험항목 13개 중 화면 구성이 다른 3개 케이스(?)
|  |  | 지역/센터 현황 |  |  | 1
|  |  | 지역/센터 현황 - 지역 상세 |  |  | 1
|  |  | 지역 일별 접수 통계 |  |  | 0.5
|  |  | 고사장 일별 접수 통계 |  |  | 0.5
|  | 단체별 현황 | 단체별 현황 | 0.6 |  | 0.5
|  |  | 정기시험 월별 현황 | 0.6 |  | 0.5
|  |  | SIP 월별현황 | 0.6 |  | 0.5
|  | 접수 예상 인원 |  | 0.3 |  | 0.5 | 기존사이트페이지 알고리즘 그대로 적용(개발3팀 확인 가능여부)
|  | 접수 추이 인원 | 최초접수인원, 취소/환불인원 | 0.6 |  | 1 |  | 2개 화면
|  | 접수 성향 통계 | 성별 ¦ 연령대별 ¦ 지역별 ¦ 일반/학생별 ¦ 군계급별 ¦ 결제수단별 | 1.6 |  | 3 |  | 6개 화면
|  | 목표달성 현황 | 과목별 목표 달성 현황 | 1 |  | 1
|  |  | 과목별 목표 입력 |  |  | 0.5
|  |  | 팀별 목표 달성 현황 |  |  | 1
|  |  | 팀별 목표 입력 |  |  | 0.5
|  | 센터별운영통계 | 센터별운영통계 | 1 | 1 | 1 | rowspan 처리 +1
|  |  | 센터별운영통계 - 상세보기 |  |  | 1 | rowspan 처리 +1
|  |  | 센터별운영통계 - 센터종류별현황 |  |  | 1 | rowspan 처리 +1
| 접수관리 | 수험자 검색 | 수험자 검색 | 2 | 1 | 0.5
|  |  | 수험자 검색_상세보기 |  |  | 1.5 | 취소모듈 프로세스 +1 (취소 공통모듈 사용시)
|  |  | 수험자 검색_사진변경내역 |  |  | 1 | 최근5개 이전 사진보관 기간 성적사진과 접수사진이 각각어디서 등록된사진인지 설명필요 - 사진등록 공통모듈 완료기준
|  |  | 수험자 검색_고사장변경 (팝업) |  |  | 0.5
|  |  | 수험자 검색_개인정보변경 |  |  |  | 기획서 없음
|  |  | 수험자 검색_연기처리 (팝업) |  |  | 0.5
|  | 접수자리스트 | 접수자리스트 | 0.6 |  | 1 | 단순 DB전송 예상
|  | 고사장별 접수 리스트 | 고사장별 접수리스트 | 1.4 |  | 1 | 센터는 제외인가 확인 필요?
|  |  | 고사장별 접수리스트 - 상세 |  |  | 1
|  | 단체별 접수 리스트 | 단체별 접수리스트 | 1.1 |  | 1 | 용어설명필요 ex) SIP
|  |  | 단체별 접수리스트_상세보기 |  |  | 1
|  | 편의지원신청 | 편의지원신청 | 2.6 |  | 1
|  |  | 편의지원신청_상세보기 |  | 0.5 | 1 | 증빙서류 업로드 3개고정인지 확인필요. 고정이 아니라면 UI수정필요 진위여부가 무엇에 대한 진위여부인지 확인필요 증빙문서에 대한 진위여부라면 증빙문서가 여러개일때는 ??? 멀티업로드 기능 +0.5
|  |  | 편의지원신청_관리자신청 |  |  | 1 | 상세보기수정기능 완료전제기준 증빙서류 업로드 3개고정인지 확인필요. 고정이 아니라면 UI수정필요 진위여부가 무엇에 대한 진위여부인지 확인필요 증빙문서에 대한 진위여부라면 증빙문서가 여러개일때는 ??? 맴버조회
|  | 기초생활수급자 | 기초생활수급자 연도별현황 | 1.2 |  | 0.5
|  |  | 기초생활수급자 리스트 |  |  | 1 | 문서확인번호, 증명서발급번호
|  |  | 기초생활수급자 수정(팝업) |  |  | 0.5
|  |  | 기초생활수급자 일별현황 |  |  | 1 | 기획서 설명필요
|  | 수동접수 | 수동접수_리스트 | 2 |  | 1 | 수동접수가 있는과목 설명 상단 셀렉박스 시험별 표기법 설명 접수자정보 페이지 기획서 설명필요 단순데이터 입력
|  |  | 수동접수_등록 |  |  | 2 | 수동접수가 있는과목 설명 시험별로 개인정보 입력항목이 다름이라는 설명에 다른각각의 시험수동접수 페이지 기획서에 추가바람 시험별 필수항목 배치화면 필요 단순데이터 입력
|  | 환불신청리스트 | 환불신청리스트 | 6.6 |  | 1 | 방문환불 사이트를 없애고 만든 페이지인지 설명필요 메일 발송기능이 있는데 결과확인 및 진행은어떻게 되는지 설명필요
|  |  | 환불신청리스트_상세보기 |  |  | 1 | 읽기, 쓰기 기능동일
|  |  | 환불신청리스트_관리자신청 |  |  | 1
|  |  | 은행조회대기자 인증처리 |  |  | 0.5
|  |  | 환불신청현황 |  |  | 0.5
|  |  | 시간대별 취소인원 (팝업) |  |  | 0.5
|  |  | 우편수취현황 |  |  | 0.5
|  |  | 우편수취현황_입력 |  |  | 0.5
|  |  | 기간외취소현황 |  |  | 0.5
|  |  | 기간외취소현황_입력 |  |  | 1
|  |  | 처리상태 파일 업로드 |  |  | 1 | 개발3팀 문의필요
| 시험세팅 | 지역/고사장 관리 | 지역관리 | 2.3 |  | 3 | 수정,삭제없음
지역추가 (팝업)
고사장관리
고사장 입력_PBT
|  |  | 고사장 입력_CBT |  |  |  | 센터인증기능 필요?
|  | 지역/센터 관리 | 센터그룹관리 | 1.4 |  | 2
센터그룹관리_추가/수정
|  | 시험일정관리 | 시험일정관리 | 2.7 |  | 3.5
시험일정관리_추가/수정
시험일정관리_캘린더
|  | 회차별 고사장 세팅 | 회차별 고사장세팅 | 3.9 |  | 4.5 | 고사장세팅 팝업 상세기획 필요
고사장세팅_준비
고사장 추가 (팝업)
고사장세팅_완료
고사장세팅_수정
|  | 회차별 센터세팅 | 회차별 센터세팅 | 4.2 |  | 4.5
센터세팅_준비
센터 추가 (팝업)
센터세팅_완료
센터세팅_수정
|  | 단체접수 관리 | 단체접수관리_검색 | 3.5 |  | 4
단체접수관리_Intro
|  |  | 단체접수관리_일정 |  |  |  | 기획서 상세설명필요
단체접수관리_등록/수정
주니어단체 | 지역본부/단체 관리 | 지역본부/단체 현황 |  | 3.4 |  | 4
지역본부리스트
지역본부 등록
단체접수처 리스트
단체 수정
| 단체접수처 신청 내역 |  |  | 0.4 |  | 0.5
안내메일 발송
| 본부별 접수 현황 | 본부별 접수 현황 |  | 1.2 |  | 1.5
본부별 접수 현황_상세
| 시험별 접수 현황 | 시험별 접수 현황 |  | 1.2 |  | 1.5
시험별 접수 현황_상세
| 접수처별 접수/취소내역 | 접수처별 접수/취소내역 |  | 2.8 |  | 3.5
접수처별 접수/취소내역 상세
접수처별 접수/취소내역 접수자리스트
접수처별 접수/취소내역 취소자리스트
| 접수/취소자 검색 | 접수/취소자 검색 |  | 1.2 |  | 1.5
접수/취소자 검색_상세
| 접수처별 성적 | 접수처별 성적 |  | 1.2 |  | 1.5
접수처별 성적_상세
| 접수 수수료 산출 |  |  | 0.6 |  | 1
성적표발급 | 성적표발급 신청리스트 | 리스트/상세보기/ 수정/ 취소 |  | 1.6 |  | 1.6
| 성적표발급 취소리스트 | 리스트/상세보기 |  | 1 |  | 1
| 성적표발급 최초발급리스트 | 리스트/상세보기/수정/변경로그 |  | 1.4 |  | 1.4
| 성적표발급통계 | 일별/수령방법별/건수/매수 |  | 1.1 |  | 2
| 출력상태 초기화 |  |  | 1.1 |  | 3 | 개발 해야 되는 페이지 인지 확인 필요
| 성적보류 | 리스트/상세보기/등록/수정/변경로그 |  | 1 |  | 1.5
| 성적표 발급번호 업로드 |  |  | 1 |  | 1 | 개발3팀 문의
정산 | 월별 정산리스트 | 응시료/성적표발급 |  | 1 |  | 2 | ?
|  | 응시료 상세 | 리스트/정산완료/저장 | 1 |  | 5 | ?
|  | 성적표 발급 상세 - 재발급 | 리스트/저장 | 1 |  | 2 | ?
|  | 성적표 발급 상세 -최초발급 | 리스트/저장 | 1 |  | 2 | ?
cbt관리 | 인원보고 | list/write/modify |  | 1.5 |  | 1.5
| 인원현황 | list 일,월 검색,엑셀 |  | 2 |  | 2
| 센터예약 | list/write/modify |  | 2 |  | 2
| 확정스케줄 | 캘린더 일,주,월 |  | 2.5 |  | 4
어학공통 | 쿠폰관리 | list/write/modify |  | 1.5 |  | 1.5 | 발급 / 리스트 / 수정
|  | 발급리스트 |  | 1.5 |  | 1.5 | 문자발송, 엑셀다운로드 모듈
|  | 쿠폰발급 |  | 4 |  | 4
| 쿠폰통계 | 그래프 / 사용량(일,월) / 연령 / 성별 |  | 2 |  | 3 | 사용량(일,월) / 연령 / 성별
| 응시권 관리 | list/write/modify |  | 0.7 |  | 1 | 쿠폰과 구조 동일 (재사용 가능예상)
|  | 발급리스트 |  | 0.7 |  | 1
|  | 응시권발급 |  | 2 |  | 2
| 응시권 통계 | 그래프 / 사용량(일,월) / 연령 / 성별 |  | 1 |  | 2
| 지역/고사장관리 | list/write |  | 0.8 |  | 1
| 지역/고사장관리 detail | list/write/modify/log |  | 2 |  | 2 | 고사장 선택 / 사용 내역 로그 | 기획서 작업중
| 지역/센터관리 | list/write |  | 1 |  | 1 |  | 기획서에 없음 상상
| 지역/센터관리 detail | list/write/modify/log |  | 2 |  | 2 | 센터 선택 / 사용 내역 로그
| 상품관리 | 단과,패키지 |  | 4 |  | 4
| 상품관리 - 단과시험 | list/write/modify/log |  | 2 |  | 2
| 상품관리 - 패키지시험 | list/write/modify/log/단과시험 검색팝업 |  | 2 |  | 3 | 패키지 추가
| Exam 스케줄 | 캘린더 |  | 2 |  | 3 | 시험일정 13개
수험자관리 | 개명 요청 리스트 | list |  | 1.2 |  | 1.2 | 기획서내용) DB테이블에 따라 변경됨 | 확정된 기획아님
| 개명 요청 리스트 상세보기 | write/log |  | 0.8 |  | 0.8 | 기획서내용) DB테이블에 따라 변경됨
| 외국인 임시번호 발급 | list/write |  | 0.8 |  | 1 | 임시번호 발급기능 (정책미정)
| 취소페이지 접속기록 | list/popView/ |  | 0.8 |  | 1 | 맴버아이디 검색 / 팝업검색
| 접수자 검색 | list |  | 0.5 |  | 0.5
| 접수자 상세보기 | view/modify/write/log |  | 1.5 |  | 4 | 고사장변경/ 연기처리 / 사진변경내역
| 접수자 리스트 | list |  | 0.5 |  | 0.5 | DB전송 설명 필요 / 과목별 다를수있는지 확인필요
| 부정행위자 리스트 | list/write/modify/del |  | 2 |  | 2 | 수정페이지 내용없음/ 삭제 내용없음
| 중점관리대상자 리스트 | list/write/modify/del |  | 2 |  | 2 | 추가 항목? 기존에 없는 내용
사이트관리 | 배너관리 | list |  | 0.4 |  | 0.5
| 배러관리>위치 | list/write/modify/del |  | 1.5 |  | 1.5
| 뉴스/자료 | [5 empty] | ppt에 추가된 메뉴
| 팝업관리 | list/write/modify/del |  | 1.5 |  | 1.5 | 기존 ppt에 있던 메뉴 / 현재 기획서에 없음 | 기획서 작업중
| 보도자료 | list/write/modify/del |  | 1.5 |  | 1.5 | 기존 ppt에 있던 메뉴 / 현재 기획서에 없음
| 채용정보 | list/write/modify/del |  | 1.5 |  | 2
| 뉴스레터 | list/write/modify/del |  | 1.5 |  | 4 | 호수등록? 기사등록 설명필요
| 홍보 링크 관리 | list/write/modify/log |  | 3 |  | 3.5 | 통계기능(시/일/요일)
| SMS 발송 히스토리 | list/view |  | 0.8 |  | 1.5 | 발송리스트 팝업
| 시험소개 / 활용현황 | list/write/modify/preview |  | 0.8 |  | 1.5 | 미리보기 설명 필요
| 어플 알림 관리 | list/write/view |  | 1.5 |  | 1.5 | 수정,삭제가 없음
| 이벤트 관리 | list/log/view/ |  | 2 |  | 5 | 이벤트 필요함으로 정보가 다름이 무엇인지 설명필요 이벤트관리 다음 통계페이지가 홍보링크 관리탭으로가는지 설명필요
| 이벤트 통계 | [5 empty] | ppt에 추가된 메뉴
| 공지사항 | list/write/modify/del |  | 1.5 |  | 1.5
어드민관리 | 계정관리 | list/write/modify/config |  | 4 |  | 4 | 메뉴설정 페이지 확정인지 설명필요 | 기획중(변경가능)
| 메뉴관리 | list/write/modify/del |  | 5 |  | 5
토익프라자 | [6 empty] | DB구조 변경에 따른 쿼리 작업(작업 범위는 산정필요)
고객사 성적 연동 | [6 empty] | 고객사 홈페이지에서 성적 확인이 가능한 페이지 호출 관련 쿼리 작업
관리자 총 M/D |  |  |  | 163.7 |  | 211.5
공통 | 권한별 메뉴접근 |  |  | 3 |  | 5 | 헤더메뉴,사이드메뉴 권한별 출력, 관리자 템플릿에 적용 페이지단위 읽기,쓰기,ISMS 등 역할권한 제어
| 관리자 템플릿 | [5 empty] | 공통 템플릿
| 회차셀렉박스 |  |  | 1 |  | 1
관리자 공통 M/D |  |  |  | 4 |  | 6
업무 협의 M/D |  |  |  | 20.9625 |  | 27.1875 | 개발에 필요한 논의 및 협의(전체 일정의 0.125M/D)
총 M/D |  |  |  | 188.6625 |  | 244.6875
총 M/M |  |  |  | 9.4331 |  | 12.2344 | 월 20일 근무 기준

## 개발 분담 항목 및 우선 순위
메뉴 |  |  | M/M | 담당개발자 | 순위
관리자 프로그래밍 | 시험관리 | 접수현황통계 | 1.6
|  | 접수관리 | 1.3 | 최상운 | 2
|  | 시험세팅 | 1.075 | 최상운 | 1
| 주니어단체 |  | 0.75 | 최상운 | 3
| 성적표발급 |  | 0.575 | 남동현 | 1
| 정산 |  | 0.55 | 개발자추가 | 3
| cbt관리 |  | 0.475 | 개발자추가 | 2
| 어학공통 |  | 1.7 | 남동현 | 2
| 수험자관리 |  | 0.65 | 개발자추가 | 4
| 사이트관리 |  | 1.275 | 개발자추가 | 1
| 어드민관리 |  | 0.45 | 남동현 | 3
| 메인및 공통 |  | 0.475 | 남동현 | 4
| 개발에 필요한 논의 및 협의 (전체 일정의 0.125M/D) |  | 1.35
12.225

## 개발일정 세부
메뉴 |  |  |  | 예상공수 | 담당개발자 | 예상시작일 | 예상종료일 | 시작일 | 종료일
시험관리 | 접수현황통계 | 일별 접수통계 | 접수현황, PC-모바일,급수별 | 3
|  |  | 시간별 접수 인원 | 0.5
|  |  | 시간별 평균 접수 인원 | 0.5
|  |  | 쿠폰 접수현황 | 0.5
|  |  | 응시권 접수 현황 | 0.5
|  |  | 패키지 접수 현황 | 0.5
|  |  | 기타 접수 현황 | 0.5
|  | 월별 접수통계 | 월별 화면 | 2.5
|  |  | 월별 상세화면 | 2.5
|  |  | 목표 입력 수정 | 2
|  | 년도별 접수통계 | 년도별 접수통계 | 1.5
|  | 고사장/센터 현황 | 지역/고사장 현황 | 1
|  |  | 지역/고사장 현황 - 지역 상세 | 1.5
|  |  | 지역/센터 현황 | 1
|  |  | 지역/센터 현황 - 지역 상세 | 1
|  |  | 지역 일별 접수 통계 | 0.5
|  |  | 고사장 일별 접수 통계 | 0.5
|  | 단체별 현황 | 단체별 현황 | 0.5
|  |  | 정기시험 월별 현황 | 0.5
|  |  | SIP 월별현황 | 0.5
|  | 접수 예상 인원 |  | 0.5
|  | 접수 추이 인원 | 최초접수인원, 취소/환불인원 | 1
|  | 접수 성향 통계 | 성별 ¦ 연령대별 ¦ 지역별 ¦ 일반/학생별 ¦ 군계급별 ¦ 결제수단별 | 3
|  | 목표달성 현황 | 과목별 목표 달성 현황 | 1
|  |  | 과목별 목표 입력 | 0.5
|  |  | 팀별 목표 달성 현황 | 1
|  |  | 팀별 목표 입력 | 0.5
|  | 센터별운영통계 | 센터별운영통계 | 1
|  |  | 센터별운영통계 - 상세보기 | 1
|  |  | 센터별운영통계 - 센터종류별현황 | 1
| 접수관리 | 수험자 검색 | 수험자 검색 | 0.5 | 최상운
|  |  | 수험자 검색_상세보기 | 1.5 | 최상운
|  |  | 수험자 검색_사진변경내역 | 1 | 최상운
|  |  | 수험자 검색_고사장변경 (팝업) | 0.5 | 최상운
|  |  | 수험자 검색_개인정보변경 |  | 최상운
|  |  | 수험자 검색_연기처리 (팝업) | 0.5 | 최상운
|  | 접수자리스트 | 접수자리스트 | 1 | 최상운
|  | 고사장별 접수 리스트 | 고사장별 접수리스트 | 1 | 최상운
|  |  | 고사장별 접수리스트 - 상세 | 1 | 최상운
|  | 단체별 접수 리스트 | 단체별 접수리스트 | 1 | 최상운
|  |  | 단체별 접수리스트_상세보기 | 1 | 최상운
|  | 편의지원신청 | 편의지원신청 | 1 | 최상운
|  |  | 편의지원신청_상세보기 | 1 | 최상운
|  |  | 편의지원신청_관리자신청 | 1 | 최상운
|  | 기초생활수급자 | 기초생활수급자 연도별현황 | 0.5 | 최상운
|  |  | 기초생활수급자 리스트 | 1 | 최상운
|  |  | 기초생활수급자 수정(팝업) | 0.5 | 최상운
|  |  | 기초생활수급자 일별현황 | 1 | 최상운
|  | 수동접수 | 수동접수_리스트 | 1 | 최상운
|  |  | 수동접수_등록 | 2 | 최상운
|  | 환불신청리스트 | 환불신청리스트 | 1 | 최상운
|  |  | 환불신청리스트_상세보기 | 1 | 최상운
|  |  | 환불신청리스트_관리자신청 | 1 | 최상운
|  |  | 은행조회대기자 인증처리 | 0.5 | 최상운
|  |  | 환불신청현황 | 0.5 | 최상운
|  |  | 시간대별 취소인원 (팝업) | 0.5 | 최상운
|  |  | 우편수취현황 | 0.5 | 최상운
|  |  | 우편수취현황_입력 | 0.5 | 최상운
|  |  | 기간외취소현황 | 0.5 | 최상운
|  |  | 기간외취소현황_입력 | 1 | 최상운
|  |  | 처리상태 파일 업로드 | 1 | 최상운
| 시험세팅 | 지역/고사장 관리 | 지역관리 | 3 | 최상운
|  |  | 지역추가 (팝업) |  | 최상운
|  |  | 고사장관리 |  | 최상운
|  |  | 고사장 입력_PBT |  | 최상운
|  |  | 고사장 입력_CBT |  | 최상운
|  | 지역/센터 관리 | 센터그룹관리 | 2 | 최상운
|  |  | 센터그룹관리_추가/수정 |  | 최상운
|  | 시험일정관리 | 시험일정관리 | 3.5 | 최상운
|  |  | 시험일정관리_추가/수정 |  | 최상운
|  |  | 시험일정관리_캘린더 |  | 최상운
|  | 회차별 고사장 세팅 | 회차별 고사장세팅 | 4.5 | 최상운
|  |  | 고사장세팅_준비 |  | 최상운
|  |  | 고사장 추가 (팝업) |  | 최상운
|  |  | 고사장세팅_완료 |  | 최상운
|  |  | 고사장세팅_수정 |  | 최상운
|  | 회차별 센터세팅 | 회차별 센터세팅 | 4.5 | 최상운
|  |  | 센터세팅_준비 |  | 최상운
|  |  | 센터 추가 (팝업) |  | 최상운
|  |  | 센터세팅_완료 |  | 최상운
|  |  | 센터세팅_수정 |  | 최상운
|  | 단체접수 관리 | 단체접수관리_검색 | 4 | 최상운
|  |  | 단체접수관리_Intro |  | 최상운
|  |  | 단체접수관리_일정 |  | 최상운
|  |  | 단체접수관리_등록/수정 |  | 최상운
주니어단체 | 지역본부/단체 관리 | 지역본부/단체 현황 |  | 4 | 최상운
|  | 지역본부리스트 |  |  | 최상운
|  | 지역본부 등록 |  |  | 최상운
|  | 단체접수처 리스트 |  |  | 최상운
|  | 단체 수정 |  |  | 최상운
| 단체접수처 신청 내역 |  |  | 0.5 | 최상운
| 안내메일 발송 |  |  |  | 최상운
| 본부별 접수 현황 | 본부별 접수 현황 |  | 1.5 | 최상운
|  | 본부별 접수 현황_상세 |  |  | 최상운
| 시험별 접수 현황 | 시험별 접수 현황 |  | 1.5 | 최상운
|  | 시험별 접수 현황_상세 |  |  | 최상운
| 접수처별 접수/취소내역 | 접수처별 접수/취소내역 |  | 3.5 | 최상운
|  | 접수처별 접수/취소내역 상세 |  |  | 최상운
|  | 접수처별 접수/취소내역 접수자리스트 |  |  | 최상운
|  | 접수처별 접수/취소내역 취소자리스트 |  |  | 최상운
| 접수/취소자 검색 | 접수/취소자 검색 |  | 1.5 | 최상운
|  | 접수/취소자 검색_상세 |  |  | 최상운
| 접수처별 성적 | 접수처별 성적 |  | 1.5 | 최상운
|  | 접수처별 성적_상세 |  |  | 최상운
| 접수 수수료 산출 |  |  | 1 | 최상운
남동현
성적표발급 | 성적표발급 신청리스트 | 리스트/상세보기/ 수정/ 취소 |  | 1.6 | 남동현 | 2018-08-16 | 2018-08-17
| 성적표발급 취소리스트 | 리스트/상세보기 |  | 1 | 남동현 | 2018-08-20 | 2018-08-20
| 성적표발급 최초발급리스트 | 리스트/상세보기/수정/변경로그 |  | 1.4 | 남동현 | 2018-08-21 | 2018-08-22
| 성적표발급통계 | 일별/수령방법별/건수/매수 |  | 2 | 남동현 | 2018-08-23 | 2018-08-24
| 출력상태 초기화 |  |  | 3 | 남동현 | 2018-08-27 | 2018-08-29
| 성적보류 | 리스트/상세보기/등록/수정/변경로그 |  | 1.5 | 남동현 | 2018-08-30 | 2018-08-31
| 성적표 발급번호 업로드 |  |  | 1 | 남동현 | 2018-09-03 | 2018-09-03
정산 | 월별 정산리스트 | 응시료/성적표발급 |  | 2 | 개발자추가
|  | 응시료 상세 | 리스트/정산완료/저장 | 5 | 개발자추가
|  | 성적표 발급 상세 - 재발급 | 리스트/저장 | 2 | 개발자추가
|  | 성적표 발급 상세 -최초발급 | 리스트/저장 | 2 | 개발자추가
개발자추가
cbt관리 | 인원보고 | list/write/modify |  | 1.5 | 개발자추가
| 인원현황 | list 일,월 검색,엑셀 |  | 2 | 개발자추가
| 센터예약 | list/write/modify |  | 2 | 개발자추가
| 확정스케줄 | 캘린더 일,주,월 |  | 4 | 개발자추가
어학공통 | 쿠폰관리 | list/write/modify |  | 1.5 | 남동현
|  | 발급리스트 |  | 1.5 | 남동현
|  | 쿠폰발급 |  | 4 | 남동현
| 쿠폰통계 | 그래프 / 사용량(일,월) / 연령 / 성별 |  | 3 | 남동현
| 응시권 관리 | list/write/modify |  | 1 | 남동현
|  | 발급리스트 |  | 1 | 남동현
|  | 응시권발급 |  | 2 | 남동현
| 응시권 통계 | 그래프 / 사용량(일,월) / 연령 / 성별 |  | 2 | 남동현
| 지역/고사장관리 | list/write |  | 1 | 남동현
| 지역/고사장관리 detail | list/write/modify/log |  | 2 | 남동현
| 지역/센터관리 | list/write |  | 1 | 남동현
| 지역/센터관리 detail | list/write/modify/log |  | 2 | 남동현
| 상품관리 | 단과,패키지 |  | 4 | 남동현
| 상품관리 - 단과시험 | list/write/modify/log |  | 2 | 남동현
| 상품관리 - 패키지시험 | list/write/modify/log/단과시험 검색팝업 |  | 3 | 남동현
| Exam 스케줄 | 캘린더 |  | 3 | 남동현
수험자관리 | 개명 요청 리스트 | list |  | 1.2 | 개발자추가
| 개명 요청 리스트 상세보기 | write/log |  | 0.8 | 개발자추가
| 외국인 임시번호 발급 | list/write |  | 1 | 개발자추가
| 취소페이지 접속기록 | list/popView/ |  | 1 | 개발자추가
| 접수자 검색 | list |  | 0.5 | 개발자추가
| 접수자 상세보기 | view/modify/write/log |  | 4 | 개발자추가
| 접수자 리스트 | list |  | 0.5 | 개발자추가
| 부정행위자 리스트 | list/write/modify/del |  | 2 | 개발자추가
| 중점관리대상자 리스트 | list/write/modify/del |  | 2 | 개발자추가
사이트관리 | 배너관리 | list |  | 0.5 | 개발자추가
| 배러관리>위치 | list/write/modify/del |  | 1.5 | 개발자추가
| 뉴스/자료 |  |  |  | 개발자추가
| 팝업관리 | list/write/modify/del |  | 1.5 | 개발자추가
| 보도자료 | list/write/modify/del |  | 1.5 | 개발자추가
| 채용정보 | list/write/modify/del |  | 2 | 개발자추가
| 뉴스레터 | list/write/modify/del |  | 4 | 개발자추가
| 홍보 링크 관리 | list/write/modify/log |  | 3.5 | 개발자추가
| SMS 발송 히스토리 | list/view |  | 1.5 | 개발자추가
| 시험소개 / 활용현황 | list/write/modify/preview |  | 1.5 | 개발자추가
| 어플 알림 관리 | list/write/view |  | 1.5 | 개발자추가
| 이벤트 관리 | list/log/view/ |  | 5 | 개발자추가
| 이벤트 통계 |  |  |  | 개발자추가
| 공지사항 | list/write/modify/del |  | 1.5 | 개발자추가
어드민관리 | 계정관리 | list/write/modify/config |  | 4 | 남동현
| 메뉴관리 | list/write/modify/del |  | 5 | 남동현
메인 | 로그인 | login |  | 1.5 | 남동현
| 비밀번호 변경 | password |  |  | 남동현
| 메인 | main |  | 2 | 남동현